# Mødereferat

# Styregruppemøde i Hold Fast tirsdag d. 8/2 2011.

Sted: 	UU Århus

Tidspunkt:	9.30 – 12.00.

Deltagere:	Ulrich Skytte, Vejle Handelsskole og VUC; Inger-Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland; Marie Thodberg UU Århus og Samsø; Stig Holmelund, IBC; Christian Brincker Nordbek, Region Syddanmark;

Bent Madsen, Vejle Handelsskole; Ruth Jensen, UU Århus og Samsø; Hanne Kristensen Paustian, UU Nordvestjylland; Kirsten Bach Kjeldal, IBC/VUC Fredericia;

Afbud:	Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium; Eva Møller Jensen, Mercantec; Kjeld Petersen, UU Vejle;

Referat: 	Kirsten

Dagsorden:

Dagsorden

- Godkendelse af referat fra august 10.

Referatet godkendt.

- Bent tegner og fortæller om økonomien. Fordelingen mellem skoletyper drøftes i relation til projektets intentioner.

Bent uddelte og gennemgik vedhæftede bilag 1.

Vi er bagefter i forhold til at bruge de tildelte midler, hvilket ikke er overraskende, da det altid tager tid at komme i gang med et projekt. Imidlertid ønsker styregruppen at tage højde for dette allerede nu, hvorfor vi søger om projektforlængelse, så midler der anvendes på projektaktiviteter, skal være forbrugt senest 31/12 2012, og projektet skal være færdigrapporteret senest 31/8 2013. Det giver den fordel, at det er muligt at gøre en indsats overfor de elever, der starter i august 2012, hvilket er en styrke, da mange skoler med de flest frafaldstruede elever ikke kom med i første omgang.

Ansøgning om dette sker samtidig med afrapportering for perioden, der slutter 28/2. Vi forventer at få svar på dette i april. Indtil vi har fået forlængelse handler vi stadig som om alt skal være forbrugt senest 30/6 2012.

Belastningen af Bent og Helle i Vejle er meget uens. Dette drøftes på LP mødet med henblik på at få en mere jævn indberetning, så partnerne ikke belastes unødigt, samtidig med at Bent og Helle får en jævn arbejdsbyrde.

Der er pt. registreret ca. 1600 deltagere, og 4 papkasser fulde venter på gulvet.

- Hanne og Kirsten beretter fra praksis/ status på konsortier og indsatsområder.

Konsortierne i Vest og Nordvestjylland har disponeret over alle tildelte midler. De øvrige konsortier har ideer om, hvad pengene skal bruges til. alle har arbejdet med mindst 4 indsatser, hvor intro og indslusning har fyldt mest. IT og praktikpladser har fyldt mindst.

Kirstens oplæg findes i form af vedhæftede powerpoint slides.

Debat:

Konsortierne opnår formodentlig de opstillede måltal i forhold til antal deltagere. Imidlertid ser det ikke ud til, at pengene fordeles på en måde, som reelt afspejler frafaldsproblematikken. Gymnasierne får forholdsvis langt flere penge, end de skulle i forhold til frafaldsbelastning. Det skyldes bl.a. at erhvervsskolerne er vante til FoU midler, som har langt mindre administration, hvor gymnasierne er mere udsultede i forhold til udviklingsmidler.

Styregruppen har tidligere anbefalet en fordeling i forholdt 80/20 mellem EUD og gymnasiale uddannelser.

En del af især VUC’erne har deltagere, som er fyldt 25. De er stadig en del af målgruppen, da de ikke har en ungdomsuddannelse. Statistisk opgøres antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse i forhold til deres status 25 år efter de forlod folkeskolen, så vi vil anmode om at få lov at medregne deltagere, der endnu ikke er fyldt 40.

Kontanthjælpsmodtagere er stadig ikke en del af målgruppen.

- Formidlingstiltag i gang og på vej – herunder ledernetværksmøde inkl. politikere.

Følgende formidlingstiltag blev drøftet:

- Projektglimt

Kommer løbende, ingen bemærkninger.

- Projektresuméer på hjemmesiden

Kommer i midten af marts, opdelt på indsatser.

- Erfaringsdelings konferencer på tværs:

  - Førfagligt sprog iværksættes lokalt ud fra arbejdsgruppens resultater.

  - IT og læring - arbejdsgruppe i gang med at planlægge konference 23/8.

  - Fastholdelse i erhvervsuddannelserne - konference arrangeres i begyndelsen af næste skoleår.

  - Fastholdelse i gymnasierne – konference el.l. arrangeres i efteråret.

  - Mentor – konference i forsommeren.

  - Seminar med Ishu Ishiyama, professor, University og Vancouver om angstbearbejdning - uden aktivering af krybdyrhjernen, afholdes i Holstebro og Vejle i Maj.

- Konference med ledere og politikere drøftes på næste styregruppemøde i maj.

- Der er behov for formidling af viden til politikerne, materiale skal være klar primo marts.

- Lyskurven.

En pejling viser, at styregruppen ser projektets status på følgende måde:

Grøn

Hold Fast styrker samarbejdet lokalt. Der sker en styrkelse af netværket, og der ses mange nye samarbejder. Der er gode erfaringer i partnerskaber.

Der er stort engagement og stort læringspotentiale. Bredden i indsatsen giver mange erfaringer.

Der ses gode resultater af små, indlysende indsatser. Mange gode tiltag er næsten gratis. Der er penge til at afprøve myter, og initiativerne kan driftes. Resultaterne giver anledning til at gøre noget.

Eleverne bliver mere synlige på uddannelserne og hos vejlederne.

Formidling.

Måltallene holder.

Rød

Vi skal sikre, at pengene bruges rigtigt. Pengene skal bruges på målgruppen. Hvordan får vi EUD på banen?

Vi skal være bedre til lokal formidling.

Vi skal huske IT siden.

- Evt.

Punkt på næste møde, økonomisk status og deltagerstatus.

Næste møde er tirsdag d. 10. maj på Sixtus i Middelfart. Der vil være morgenmad fra kl. 9. Mødet starter 9.30 og vi slutter med frokost kl. 12.