# Mødereferat

# Styregruppemøde i Hold Fast fredag d. 15/6 2012.

Sted: 	Aagaard kro

Tidspunkt:	9.30 – 13.00.

Deltagere:	Jesper Vilbrad, Svendborg Gymnasium; Stig Holmelund, IBC; Ulrich Skytte, Campus Vejle; Inger-Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland, Kjeld Petersen, UU Vejle; Christian Brincker Nordbek, Region Syddanmark; Eva Møller Jensen, Mercantec; Bent Madsen, Campus Vejle; Hanne Kristensen Paustian, UU Nordvestjylland; Kirsten Bach Kjeldal, IBC/VUC Fredericia.

Afbud:	Marie Thodberg;

Referat: 	Kirsten

Dagsorden:

- Godkendelse af referat fra d. 26/3 2012.

Referatet godkendt.

- Budgetstatus og mulighed for at havne i 0 v/ Bent Hanne og Kirsten, bilag til punktet fremsendt af Bent mandag d. 11/6.

Bent Madsens budgetstatus taget til efterretning. Forbruget i forhold til de tildelte midler varierer en del, og mængden af disponerede midler som endnu ikke er gjort krav på varierer fra 29 % til 54 %. Oversigt vedlagt.

Status på deltagere omdelt. Der er en del forskel på, hvor mange deltagere de enkelte konsortier har indberettet, men samlet set mangler vi 779 deltagere. Der ligger stadig en del deltagere og venter rundt omkring. Vi forventer at komme en del over de 12.000, flot arbejde af de enkelte konsortier. Deltagerstatus vedlagt.

Det reviderede budget for det samlede projekt godkendt, vedlagt.

Bents opgørelse over de frafaldstal, han har indhentet fra samtlige gymnasiale uddannelser blev drøftet. Generelt er det tydeligt, at de gymnasiale uddannelser er blevet meget bedre til at fastholde deres elever. Se vedhæftede opgørelse.

Bent vil senere lave en opgørelse over EUD, baseret på UNIC’s tal.

- Krav til opbevaring af dokumentation og konsekvenserne heraf, vedhæftet.

Krav til opbevaring af materiale frem til udgangen af 2025 også ude hos partnerne blev drøftet. Det blev vedtaget, at Ulrich skal skrive en personlig mail til den enkelte partner, hvori dette pointeres. Kirsten skriver udkastet i samarbejde med Bent.

- Formidling af projektet, herunder film og temadage.

Filmoptagelser er godt i gang. Filmen får en varighed af 20 – 25 minutter. Der bliver fire indslag:

- Skuespillerprojektet for frafaldstruede HG elever på Tietgenskolen i Odense.

- Indslusning mellem UU Haderslev og EUC Syd, og hvad det har betydet for det kommende samarbejde mellem UU og EUC Syd.

- Lektiecafé på Esbjerg Gymnasium.

- Mentorprojektet i Ringkøbing-Skjern.

Desuden udtalelser fra Noemi Katznelson og Hanne.

Der kommer invitation til to formidlingskonferencer:

EUD området d. 18/9 på Kolding Fjord. Oplæg fra en lang række EUD projekter.

Gymnasieområdet d. 27/9 på Scandic Bygholm.

Invitationer udsendes snarest.

Projektets afsluttende konference anmoder vi om at kunne flytte til foråret. Målgruppen er beslutningstagere, politikere, skoleledere m.m. på det strategiske niveau.

Vi vil planlægge datoen ud fra ministerens kalender.

Forskellige mulige oplægsholdere blev drøftet, Kirsten og Hanne undersøger nærmere og indhenter tilbud.

Der skal være faglig substans og fokus på 95 % målsætningen, og hvad der virker.

Dagen skal gerne styres af en god journalist, der er skarp og har en god facon.

Ideer til oplægsholdere, journalist m.m. modtages gerne på Kirsten mail.

Styregruppen bidrager med navne på gæster, det vil være hensigtsmæssigt at invitere, gerne senest 20. august, så vi kan drøfte gæstelisten ved næste møde.

- Nyt fra Bruxelles.

Hanne og Kirsten har været i Bruxelles og fortælle om Hold Fast for en arbejdsgruppe under EU kommissionen. Gruppen arbejder med at definere de næste indsatsområder for socialfonden, og det danske formandskab ønsker at sætte fokus på uddannelse som en vej ud af ungdomsledighed.

- Næste møde.

Den 6. september kl. 9.30 – 12.00.

- Eventuelt.

Hanne og Kirsten havde en god og oplevelsesrig tur. Resten udenfor referat.