Referat fra Hold Fast styregruppemøde

7. februar 2011

| Deltagere | Hanne Kristensen Paustian (Hanne K. P.) Vagn Jørgensen Ole Kruskov Gregersen Hanne Damholdt Der var meddelt afbud fra Morten og Finn |
| --- | --- |
| Tidspunkt | 3. februar 2011 kl. 14.00-15.30 |
| Sted | Mødelokale 204, Billund Rådhus, Jorden Rundt 1, Grindsted |
| - Godkendelse af dagsordenen | Godkendt uden bemærkninger. |
| - Nyt fra leadpartneren vedr. projektet Hold Fast ved Hanne KP | Der er planlagt følgende centrale aktiviteter: Mentor-temadag i Konsortium Vest den 16. og 30 marts. Fælles regional temadag om screening af gymnasiale elever og præsentation af nyt IT-værktøj i april/maj måned. Workshop med prof. Ishu Ishiyama, Canada, den 11. maj 2011 på CAMPUS VEJLE om forebyggelse af angst og lav selvtillid via den japanske terapiform Morita. Fælles regional temadag den 23. august 2011 i Middelfart om anvendelse af IT i en fastholdelsessammenhæng. Hanne KP sørger for, at programmer og invitationer sendes direkte ud til alle partnere, så snart de foreligger. Styregruppen aftalte at afholde et statusmøde for alle projekter i Konsortium Vest i september måned på det nye CAMPUS VARDE. Der må gerne indgå et eksternt inspirationsoplæg. Hanne KP undersøger forskellige emner. |
| - Status for de to senest godkendte /underskrevne kontrakter – resumeer? Ved Hanne KP | Medtages under punkt 4. |
| - Drøftelse og godkendelse af ansøgninger fra den 3. ansøgningsrunde ved Hanne KP (Ansøgningerne sendes ud før mødet) | Styregruppen følger indstillingen, så alle 3 nye ansøgninger imødekommes som ansøgt. Der gives også tilsagn til 2 ansøgninger om tillægsbevillinger. Styregruppen afstår igen fra de disponerede midler, hvilket giver en restpulje på 99.000 kr., som hensat som buffer, hvis nogle projekter skulle få brug for en mindre tillægsbevilling. Der udmeldes ikke flere ansøgningsrunder. Styregruppen og Leadpartner udtrykte stor tilfredshed med de igangsatte aktiviteter og indkomme ansøgninger. Der er nu i alt igangsat 16 projekter for ca. 1600 deltagere for i alt 2,33 mio. kr. Hanne KP udsender status til alle partnere i konsortiet. |
| - Fastlæggelse af det næste lokale styregruppemøde herunder sted og punkter til dagsordenen | Næste styregruppemøde er fastsat til den 16. juni 2011, kl. 09.00-11.00 hos Ole på Jobcenter Esbjerg. Væsentligste punkt er planlægningen af statusdagen for alle projekter i september måned. |
| - Evt. | Hanne D. orienterede om evalueringen af stifinder-ordningen i Billund Kommune. |

Mvh

Hanne Kristensen Paustian