- Styregruppemøde

- Konsortium Viborg-Skive-Silkeborg

| Tid: | Tirsdag den 7. juni 2011 kl. 10.00-11.30 |
| --- | --- |
| Sted: | Mercantec Det lille mødelokale, C 10, H. C. Andersens Vej 9, 8800 Viborg |
| Deltagere: | Cirsten Justesen (afbud). Henry Hansen (afbud). Claus Jensen (afbud). Hans Justesen. Erik Rohde. Mette Selchau. Eva Møller Jensen. Camilla Nygaard Kristensen (referent). |

- Økonomi for projektet

  - Vi kan konstatere, at indberetningen af afsluttede projekter ikke har været tilstrækkelig i forhold til de estimerede mål, hvorfor der er brugt færre midler. Viborg, Skive og Silkeborg har i år tilsammen en afvigelse på knap 1,5 millioner.

  - Det betyder, at vi har ca. 2 millioner kr. at gøre godt med til Hold Fast projekter til næste år (2011/12).

  - Eftersom det er midler, der virkelig kan gavne eleverne, er det nødvendigt, at der bliver sat gang i flere projekter.

- Indkomne aktivitetsforslag (udsendes senest 3. juni)

- Der blev besluttet at forhåndsgodkende de projekter som forlagde (se bilag), med det forbehold at projekterne skal tilrettes i henhold til de givne forskrifter/regelsættet samt med godkendelse af partnerne.

  - UU Silkeborg, overvejer at ville lave en Part 2 på et projekt på baggrund af positive erfaringer med Part 1.

- Mentordage i efteråret

  - Mentordage/kursus, som afholdes af Simon Schulin, er fastlagte til 30. august 2011 samt 27. oktober 2011 kl. 9.30-16 i Viborg.

- ERFA-dage

  - Hvordan kan vi gøre Hold Fast mere spiseligt?

    - Der blev besluttet at afholde 4 inspirationsmøder i henholdsvis Silkeborg, Skive, Viborg og på gymnasiet til august.

Det vil således være muligt at udveksle erfaringer og ideer til kommende projekter.

    - Det er muligt at flette stamoplysninger (Easy) fra eleverne ind i f.eks. start- og ophørsskema, for at lette lidt af administrationsbyrden.

- Nyt fra projektet som helhed

  - Overordnet går godt – Hold Fast projektet bevæger sig hen, hvor det skal. Men alle oplever samme problematikker, nemlig omkring den tunge administrationsdel.

  - Der afholdes en IT-konference (IT som redskab til at fastholde unge i uddannelse) d. 23. August 2011 - der er 20 pladser tilbage. Husk at melde jer til.

- Bordet rundt (Breefing om, hvordan det går med projekter i de 3 forskellige byer)

  - Silkeborg:

    - Erik Rohde fortalte om Garantiskolen, hvis tankegang er at garanterer en uddannelse for en elev.

    - Hans Justesen fortalte i henhold til garantiskolen om udviklingen af et nyt tiltag/projekt ’Ungestrategien’ i Silkeborg i samarbejde med 18 andre kommuner. Herunder et KL projekt og ’Route 25’ – CAPI.

  - Viborg

    - Mette Selchau fortalte om UTA projektet, etablering af en mulig produktionsskole i Viborg og om Mercantecs samarbejde med Favrskov og Hobro produktionsskole.

- Nyt for procedurer

Fremover vil aktivitetsforslag kunne godkendes af projektledelsen med efterfølgende underretning af styregruppen, hvis der foreligger en indstilling fra by-samarbejdet.

- Eventuelt

Intet under eventuelt.