- Styregruppemøde

- Konsortium Viborg-Skive-Silkeborg

| Tid: | Mandag den 15. marts 2010, kl. 12.30-14 |
| --- | --- |
| Sted: | Mercantec Det lille mødelokale, C 10, H. C. andersens Vej 9, 8800 Viborg |
| Deltagere: | Cirsten Justesen - afbud |
|  | Hans Justesen |
|  | Henry Hansen |
|  | Erik Rohde |
|  | Mette Selchau |
|  | Claus Jensen |
|  | Eva Møller Jensen |
|  | Maria Christiansen (referent) |

- Styregruppens funktion

  - Ansvar

Styregruppen er fælles om godkendelse af aktivitetsbeskrivelser, men det overordnede ansvar ligger hos leadpartner.

Ved tidsnød eller ved ansøgninger, der ikke umiddelbart kan behandles på et styregruppemøde, kan der godkendes over mail.

  - Mødeafvikling – herunder fast punkter til dagsorden

Følgende punkter ønskes behandlet på møderne:

Godkendelse af aktivitetsbeskrivelser

Status på aktiviteter og fælles arbejde i de tre kommuner – erfarings- og videndeling

Økonomi for konsortiet

Nyt fra projektet som helhed

  - Mødefrekvens – deadline for aktivitetsbeskrivelse

1-2 halvårlige møder

Deadline for aktivitetsbeskrivelser 1 uge for mødet

Møde i maj: 20. maj kl. 12.30 – 14 på Mercantec.

Deadline for aktivitetsbeskrivelser: 12. MAJ 2010.

Datoer for resten af året:

25. august & 23. november fra 12.30 – 14 på Mercantec.

  - Ekspeditionsrutine

Mails, materiale og dokumenter:

Silkeborg alle institutioner modtager

Viborg alle institutioner modtager

Skive Henry og Cirsten

- Indkomne aktivitetsforslag

  - Generelle krav

Se guide til aktivitetsbeskrivelse, men følgende skal være indeholdt:

  - Målgruppe, antal mm

  - Plan for dokumentation

  - Specifikation af timer

  - Partner – fordeling?

  - Relateres til effektivitetsmål (procentangivelse)

        - Flere på ungdomsudd. + gennemføre

        - Begrænsning af frafald og øge gennemførselsprocent

        - Fra frafald til frafald med omvalg

Specificerede redegørelse for aktiviteter er nødvendige.

  - Praktiske oplysninger – bl.a. lønberegninger

Se beregning af timesats, månedsløn er i gennemsnit ca. 280 kr. i timen

  - Aktivitetsbeskrivelser

En generel diskussion af fordelingen af midler mundede ud i, at projektleder igen undersøger de tal, der er meldt ud officielt fra koordinator og mundtligt på info-mødet primo februar.

 Skive

Har 1 aktivitetsbeskrivelse:

Titel (Indslusning i uddannelse via UU) Indsatsområde: 2

Alle institutioner er indtil videre med i denne aktivitetsbeskrivelse, de kan selv vælge ikke at være med.

Aktivitetsbeskrivelsen forholder sig overordnet til timefordelingen og lægger der pr aktivitet uden at binde op på enkeltelev. Aktiviteten omfatter 120 elever.

 Viborg

Har 2 ”færdige” og to ufærdige

Titel (Kompetenceudviklingssamtaler for udsatte unge i indslusningen) Indsatsområde: Indslusning 2? AUTO

Titel (Kompetenceudviklingssamtaler for udsatte unge i indslusningen) Indsatsområde: Indslusning 2? Byggetek

Hver afdeling har hver deres aktivitetsbeskrivelse

Silkeborg

Har ca. 7 mere eller mindre færdige beskrivelser

Opsummering:

Omkring aktivitetsbeskrivelser kan det siges, at der ikke blev godkendt aktivitetsbeskrivelser, idet der var gensidig udveksling af ideer og holdninger til, hvor præcise beskrivelserne skal være. I forhold til økonomi skal det være meget detaljeret

Maks. 20 % på udvikling og administration.

Fokus i udarbejdelsen af aktivitetsbeskrivelsen er, at det skal kunne relateres til den enkelte elev – af dokumentationshensyn. Underskrifterne er væsentlige i et socialfondsprojekt.

På styregruppemødet i maj vil det primære punkt således være godkendelse af aktivitetsbeskrivelser.

3.	Eventuelt

På den kommende hjemmeside på projektet vil der være link til alle dokumenter, ligesom der forventes at være en funktion til erfaringsdeling mm.

Næste møde: 20. maj kl. 12.30 – 14 på Mercantec.

Deadline for aktivitetsbeskrivelser til mødet: 12. maj til mabc@mercantec.dk